附件4：

| 年度 |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 佛山市三水区区级单位绩效目标责任书

# （蓝皮书）

单位名称：区委组织部（区编办）（公章）

填表人姓名及职务：叶敏婷 秘书科雇员

联系电话：87762363

填表日期：2018年8月13日

佛山市三水区绩效管理工作领导小组办公室编制

2018年7月

填写说明

1、本责任书适用于区级单位。请认真阅读此说明后，按要求由专人填写。

2、封面上方“编号”代码框不用填。

3、统一用A4双面打印，经单位盖章后，在规定时间内送区绩效办。

4、“单位负责人意见”栏须由主要领导签署，并加盖公章。

| 承担区委、区政府重点工作任务目标 |
| --- |
| 注：请根据《2018年区委、区政府重点工作任务分解表》，如实填写本单位承担区委区政府重点工作和民生实事的有关情况,原则上与本单位职能工作合计不超过10项。如未承担区委、区政府重点工作的，在表中填“无”。 |
| 序号 | 类别 | 工作任务 | 全年进度安排 | 责任领导 | 是否牵头单位 |
| 1 | 区委、区政府重点工作 | 91.以“构筑红色+，领航新征程”为工作主线，深化 “一核双擎·党建先行”基层党建新格局，全面全领域建设“红色驿站”，深入开展党员设岗定责，推进城市基层党建，深化党支部规范化建设，构建具有三水特色的“红色+”工作体系。 | 全面全领域建设“红色驿站” 第一季度：对各镇(街道)“红色驿站”建设情况进行摸查，制定工作计划。对机关、“两新”组织开展全面调研摸底排查，确定建设“红色驿站”党组织具体任务。 第二季度：继续铺开“红色驿站”建设，探索用好已建成“红色驿站”，将每周二下午驻点联系地点延伸到“红色驿站”。制定机关“红色驿站”建设标准。在各镇街工业园区党群活动中心、已组建党组织的重点国有企业、非公企业、重点行业社会组织建设一批“红色驿站”阵地。 第三季度：在农村，进行中期验收，对进度较慢的镇(街道)进行督导。在机关，全面铺开机关红色驿站建设，深化提升“红色驿站”内涵，把“红色驿站”打造成强化党性锤炼，教育管理监督党员的平台。在“两新”组织及国有企业，以点带面推动“红色驿站”工作覆盖“两新”组织，在具备阵地条件的党组织建设“红色驿站”。 第四季度：在农村，评选一批使用“红色驿站”优秀案例，并加以重点宣传推广。在机关，整合机关事业单位现有的办公场室建设“红色驿站”，年内实现有条件的单位“红色驿站”全覆盖。在“两新”组织及国有企业，对“红色驿站”阵地、运行及作用发挥情况进行检查，总结、宣传推广好经验好做法。 二、开展党员设岗定责工作 第一季度：继续强化组织动员，扩大设岗定责参与度和覆盖面。开展机关党员志愿服务活动。在“两新”组织及国有企业，推行“党员示范岗”“党员责任区”“党员技术攻关组”，引导和鼓励党员立足岗位作奉献。 第二季度：召开研讨会，为农村党员设岗定责把脉。举办农村党员设岗定责培训示范班。对机关党员设岗定责工作，选取部分单位作为试点。在“两新”组织及国有企业，结合“星火计划”，以点带面开展设岗定责开展大培训，提升履职能力。 第三季度：在农村，拟召开设岗定责现场会，七一期间，走访慰问一批生活困难领岗党员，体现组织关怀。在机关，在试点基础上进行总结提升，完善设岗定责工作标准。在“两新”组织及国有企业，选树设岗定责先进人物，发挥典型引领作用。 第四季度：在农村，开展年终考核，评选一批先进领岗党员和优秀案例。在机关，检查督促机关党员设岗定责工作完成情况。在“两新”组织及国有企业，加强总结宣传。 三、推进城市基层党建 第一季度：对街道社区、产业园区、商务楼宇、商圈等进行踩点调查，对城市基层党建示范点进行选址。 第二季度：组织相关业务人员到城市基层党建先进地区开展学习培训，提高工作水平。 第三季度：对接市有关要求，制定党群服务中心示范点设计方案，高起点、高标准建设党群服务中心示范点。 第四季度：对党群服务中心示范点进行检查验收，总结推广经验。 四、深化党支部规范化建设 第一季度：推动我区11个党支部规范化建设示范点优化提升。 第二季度：制定机关“党员活动室”或“党群活动室”建设标准。对党组织书记和党务工作者进行培训。 第三季度：按照达标创优标准，规范党组织工作标准。 第四季度：整理基层党组织优秀组织生活案例，培育一批标准高、经验实、成绩好的基层党组织。 | 赵留记 | 是 |
| 2 | 区委、区政府重点工作 | 92.持续抓好“菁才123”计划，大力发展储备年轻干部。 | 一、实施“433”公务员招录计划 第一季度：编报三水区2018年公务员招录计划和职位表；开展三水区2017年度区镇两级新录用公务员双向互动锻炼工作。 第二、三季度：按照上级主管部门工作部署，做好2018年公务员招录工作。 第四季度：做好2018年公务员招录收尾工作；配合市委组织部、市人社局开展面向全国选调公务员工作；开展调查研究工作，探索编制全区公务员紧缺人才专业目录；部署开展2018年全区新录用公务员锻炼工作。 二、加强年轻干部选拔储备培养锻炼，强化干部队伍梯队建设 第一季度：到各镇街、区属各单位开展分析研判工作，做好对各单位优秀年轻干部的摸底工作，推荐优秀年轻干部到市直单位挂职锻炼。 第二季度：要求各镇(街道)和区直单位报送2017-2018年度年轻干部培养情况以及下一阶段培养计划；研究部署2018年区镇干部双向挂职工作。 第三季度：全方位、多渠道在实践中培养锻炼干部，有计划安排年轻干部到镇街和区有关部门挂职、参与有关专项活动(行动)；开展2017年区镇双向挂职干部挂职考核工作，并根据工作需要，适时对表现优秀的年轻干部提拔使用。 第四季度：召开挂职干部座谈会，及时跟踪了解掌握挂职干部动态情况；加大年轻干部、女干部、党外干部培训力度。 三、“3个100”村级后备干部培养 第一季度：根据去年村级换届情况，及时更新“3个100”村级后备干部库。 第二季度：建立导师制，将入库的后备干部分别与驻点团队成员、村(社区)“两委”“一对一”结对，落实帮带常态化。 第三季度：以镇(街道)为单位，组织“3个100”村级后备干部专题培训。 第四季度：由各镇(街道)逐一对后备干部库成员进行考核评价，对于优秀的后备干部予以重点培训，安排合适的工作岗位，及时将不符合要求的培养对象的进行调整。 | 杨胜坤 | 是 |
| 3 | 区委、区政府重点工作 | 86.稳步推进监察体制改革，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。 | 第一季度：组建区监察委；完成区检察院涉改部门人员转隶工作。 第二季度：进一步完善区直部门派驻纪检监察组的设置；推进监察工作向基层延伸，向镇街派出监察组。 | 黄碧容 | 否 |
| 4 | 区委、区政府重点工作 | 90.深入开展区委巡察 | 第一季度：配合做好抽调专业人才参与巡察工作。 第二季度：配合做好抽调专业人才参与巡察工作。 第三季度：1.配合做好抽调专业人才参与巡察工作；2.对巡察发现线索分析研判，并指导单位抓好整改落实。 第四季度：按照区委巡察工作的统一部署，配合做好巡察工作。 | 杨胜坤 | 否 |
| 职能工作目标 |
| 注：要求从单位自身承担的职能出发、结合上级部门对本单位的工作部署和任务要求，制定的不同目标任务，原则上与区委、区政府重点工作和民生实事合计不超过10项。 |
| 序号 | 职能工作 | 年度目标 | 全年进度安排 | 责任领导 |
| 1 | 从严管理监督干部 | 以“一报告两评议”为抓手，加强选人用人监督检查 | 第一季度：印发《关于做好2017年度选人用人“一报告两评议”工作的通知》，在镇街、区直部门全面铺开。派出7个工作组分别到7个镇街、37个区直部门进行现场全程监督指导，及时统计汇总数据。 第二季度：深入分析各单位选人用人“一报告两评议”总体情况，重点关注“不满意率”偏高的单位、项目和干部。单独向各单位反馈2017年度选人用人和新提拔干部各项指标数据。 第三季度：从严从实开展提醒工作。对“一报告两评议”分值排名靠后的单位党组织负责人（或分管组织人事工作的领导）发出提醒通知书。 第四季度：扎实做好选人用人满意度提升工作。针对存在的问题，督促其整改落实。对各单位选人用人整改情况进行跟踪了解。 | 赵留记 |
| 2 | 做好离退休干部管理服务工作，实现老干部政治荣誉感、组织归属感和生活幸福感。 | 纵深推进老干部思想政治建设和党组织建设；以提升老干部服务水平为基础，做好离退休干部精准服务；深化拓展正能量活动，引导广大离退休干部发挥余热作贡献。 | 第一季度：1.开展临时党支部党员设岗定责调研；2.引入软件系统，优化老年大学日常教学管理；3.做好离退休干部慰问工作，组织老干部开展各类政治学习和文体活动。 第二季度：1.全面推行临时党支部党员设岗定责活动；2.在老干部队伍中推出发放保健急救盒的精准服务项目；3.开展老干部各类政治学习和文体活动。 第三季度：1.通过多种形式，发挥领岗党员履行职责；2.充分利用互联网便利，进一步优化“三水老干”微信平台和网格系统功能设置，开通医疗室收费电子支付服务；3.积极发动老同志筹备并参加佛山市第九届老干部运动会各类运动赛事。 第四季度：1.征集老干部光辉事迹，开展老干部事迹分享会；2.做好重阳和春节两大节日老干部节日慰问等各类活动。 | 曾群金 |
| 3 | 深化人才发展体制机制改革 | 贯彻落实上级人才发展体制机制改革有关要求，强化组织部门人才工作牵头抓总作用，加大人才工作宣传力度，进一步提升人才政策竞争力。 | 第一季度：1.开展加强人才队伍建设专题调研（深调研）工作，摸清我区人才工作状况、存在问题，为深化我区人才发展体制机制改革提供工作思路； 2.组织召开区人才办主任办公会议，加强人才工作统筹力度；3.开展人才工作信息报送工作，营造良好人才工作氛围，强化组织部门牵头抓总作用。 第二季度：1．开展人才政策进企业宣讲活动；2.制作人才工作宣传片。 第三、四季度：1.对标《佛山市人才发展体制机制改革实施意见》有关措施，会同相关职能部门，研究 “1+10”人才政策体系；2.完善人才工作绩效考核制度。 | 黄碧容 |
| 4 | 扎实做好地方机构改革工作 | 落实上级关于机构改革的部署要求，扎实做好地方机构改革工作。 | 第一季度：学习梳理中央机构改革方案要点，对标本区党政机构，梳理涉改单位及职能情况。 第二季度：对各部门编制管理、人员配备、履职情况等进行全面摸查，收集核准单位基本台账数据。 第三季度：按“一部门一卷宗”的要求，建立各单位档案。 第四季度：根据上级改革精神和部署，拟定机构改革方案。 | 黄碧容 |
| 5 | 深化“放管服”改革 | 深化“放管服”改革，大力实施“互联网＋政务服务”，完善新型市场服务监管模式。 | 第一季度：对照省、市第三批清理规范中介事项目录梳理我区行政审批中介服务事项。 第二季度：1.公布我区第三批清理规范行政审批中介服务事项；2.开展“减证便民”行动，组织各单位填报《三水区取消的证明事项目录》；3.组织各单位对照《佛山市镇（街道）权责清单通用指导目录》，对我区权责清单进行完善、修订。 第三季度：1.以区政府名义印发《三水区取消的证明事项目录》；2.收集各职能部门对镇街权责清单的意见建议，调整完善初步意见。 第四季度：公布调整完善后的镇街权责清单，完善系统动态调整。 | 黄碧容 |
| 6 | 深入开展镇街差异化考核 | 设立差异化指标，开展对镇街的差异化考核。 | 第一季度：探索镇街差异化考核模式，梳理各镇街中心工作任务。 第二季度：研究制定包含镇街差异化考核内容的绩效方案初稿。 第三季度：制定印发我区2018年绩效管理工作实施方案，方案中设立镇街差异化考核内容。 第四季度：收集整理各镇街差异化考核内容相关材料，组织开展对镇街的差异化考核。 | 黄碧容 |
| 单位负责人意见 |
| 单位负责人（签名）： 单位盖章： |